## 道路交通管理业务费
项目绩效运行监控表
项目名称: |  | 54000021T000000006135-道路交通管理业务费 |  |  | 项目负责人: | 洛桑旦增、边巴卓玛、李凌志、加洋占堆 |  |  |  | 联系电话: | 0891-6312220/2209/2223 |  | 0.58
主管部门: |  | 302-公安交通管理局 |  |  | 实施单位: | 302001-公安交通管理局机关 |  |  |  | 单位：元 |  |  | 3
资金构成 |  | 预算数 |  | 执行数 |  | 权重 | 执行进度 | 得分 |  |  |  |  | F806E2E050677101E0539C04500A543D
资金总额 |  | 2058547.5 |  | 492349.5 |  | 7 | 23.92% | 2.89
其中：财政资金 |  | 2058547.5 |  | 492349.5 |  |  | 23.92%
财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0
单位资金 |  | 0 |  | 0
年度目标: |  | 交管局是指导全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作的职能部门，主要职责是：研究拟定全区道路交通管理法律法规、规章和规定；组织和指导全区公安机关维护城乡道路交通秩序、预防道路交通事故、开展交通安全宣传教育发放和驾驶人考核证书工作；组织和指导全区特大道路交通事故处理工作；负责全区警用车辆管理工作；指导全区公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责全区交警队伍建设及业务培训工作；承办上级业务部门和厅领导交办的其他事项。 西藏公安交管工作在服务自治区党委、政府工作大局中发挥了重要作用，为维护西藏社会大局持续稳定、保障人民安居乐业、服务经济社会发展、促进社会主义民主法制建设做出了重要贡献。今后我们将继续把公安交管工作摆在更加突出的位置，不断提升整体公安工作质量和水平。
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 完成值 | 完成率 | 得分 | 偏差原因分析 | 备注
1 | 产出指标 | 数量指标 | 警用汽车号牌 | ≥ | 500 | 对 | 1 | 500 | 100% | 1 | 按实际支出进行
2 | 产出指标 | 数量指标 | 行驶证皮子 | ≥ | 1000 | 套 | 1 | 1000 | 100% | 1 | 按实际支出进行
3 | 产出指标 | 数量指标 | 登记证书 | ≥ | 5000 | 张 | 1 | 5000 | 100% | 1 | 按实际支出进行
4 | 产出指标 | 数量指标 | 法宣等7部门业务培训 | ≥ | 50 | 人/次 | 1 | 50 | 100% | 1
5 | 产出指标 | 数量指标 | 检验合格标志 | ≥ | 5000 | 张 | 1 | 5000 | 100% | 1 | 按实际支出进行
6 | 产出指标 | 数量指标 | 警灯使用证 | ≥ | 3000 | 张 | 1 | 3000 | 100% | 1 | 按实际支出进行
7 | 产出指标 | 数量指标 | 警用摩托车号牌 | ≥ | 100 | 对 | 1 | 100 | 100% | 1 | 按实际支出进行
8 | 产出指标 | 数量指标 | 临牌 | ≥ | 2000 | 张 | 1 | 2000 | 100% | 1 | 按实际支出进行
9 | 产出指标 | 数量指标 | 全国交通安全日宣传活动 | ≥ | 1 | 场 | 1 | 0 | 0% | 0 | 活动时间还未到
10 | 产出指标 | 数量指标 | 行驶证芯 | ≥ | 10000 | 套 | 1 | 10000 | 100% | 1 | 按实际支出进行
11 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传品 | ≥ | 2000 | 份 | 1 | 0 | 0% | 0 | 正在筹备中
12 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传手册 | ≥ | 12000 | 张 | 1 | 0 | 0% | 0 | 正在筹备中
13 | 产出指标 | 数量指标 | 制作创意广告 | ≥ | 1 | 部 | 1 | 0 | 0% | 0 | 正在筹备中
14 | 产出指标 | 数量指标 | 制作微电影 | ≥ | 1 | 部 | 1 | 0 | 0% | 0 | 正在筹备中
15 | 产出指标 | 数量指标 | 制作微动漫 | ≥ | 1 | 部 | 1 | 0 | 0% | 0 | 正在筹备中
16 | 产出指标 | 数量指标 | 主题海报 | ≥ | 10000 | 张 | 1 | 0 | 0% | 0 | 正在筹备中
17 | 产出指标 | 质量指标 | 标志标牌内容 | 定性 | 高中低 |  | 1 | 高 | 基本达成目标 | 1
18 | 产出指标 | 质量指标 | 车管业务培训 | ≥ | 90 | % | 1 | 0 | 0% | 0 | 第一季度因维稳工作任务重，4月开始计划培训
19 | 产出指标 | 质量指标 | 创意广告时长 | ≥ | 45 | 分钟 | 1 | 0 | 0% | 0 | 正在筹备中
20 | 产出指标 | 质量指标 | 道路安全综治考评达标率 | ≥ | 90 | % | 1 | 90 | 100% | 1
21 | 产出指标 | 质量指标 | 道路交通事故业务培训 | ≥ | 90 | % | 1 | 0 | 0% | 0 | 正在筹备中
22 | 产出指标 | 质量指标 | 年度重点道路安全管理工作完成率 | ≥ | 90 | % | 1 | 90 | 100% | 1
23 | 产出指标 | 质量指标 | 微动漫3D技术制作 | 定性 | 高中低 |  | 1 | 0 |  |  | 正在筹备中
24 | 产出指标 | 质量指标 | 宣传活动 | ≥ | 55 | 分钟 | 1 | 0 | 0% | 0 | 正在筹备中
25 | 产出指标 | 质量指标 | 宣传资料印刷成品 | ≥ | 99 | % | 1 | 0 | 0% | 0 | 正在筹备中
26 | 产出指标 | 质量指标 | 制作标准 | 定性 | 高中低 |  | 1 | 高 | 基本达成目标 | 1
27 | 产出指标 | 时效指标 | 规划、部署按时完成率 | ≥ | 90 | % | 1 | 90 | 100% | 1
28 | 产出指标 | 时效指标 | 延期交付率 | ≤ | 0.03 | % | 1 | 0.03 | 100% | 1
29 | 产出指标 | 时效指标 | 年度重点监督检查按时完成率 | ≥ | 90 | % | 1 | 90 | 100% | 1
30 | 产出指标 | 时效指标 | 培训天数 | ≥ | 3 | 天 | 1 | 3 | 100% | 1
31 | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行周期 | 定性 | 高中低 |  | 1 | 高 | 基本达成目标 | 1
32 | 产出指标 | 时效指标 | 宣传活动按时完成率 | ≥ | 95 | % | 1 | 95 | 100% | 1
33 | 产出指标 | 时效指标 | 宣传资料采购时限 | ＝ | 6 | 月 | 1 | 0 | 0% | 0 | 筹备中
34 | 产出指标 | 成本指标 | 短信服务费用 | ≤ | 10 | 万元 | 1 | 10 | 100% | 1
35 | 产出指标 | 成本指标 | 警用摩托车号牌 | ≤ | 0.35 | 万元 | 1 | 0.35 | 100% | 1
36 | 产出指标 | 成本指标 | 聘请法律顾问 | ≤ | 5 | 万元 | 1 | 3.27 | 100% | 1 | 按实际支出进行
37 | 产出指标 | 成本指标 | 秩序支队培训 | ≤ | 6.67 | 万元 | 1 | 6.67 | 100% | 1
38 | 产出指标 | 成本指标 | 车管业务培训 | ≤ | 7.26 | 万元 | 1 | 0 | 100% | 1 | 第一季度因维稳工作任务重，4月开始计划培训
39 | 产出指标 | 成本指标 | 创意广告 | ≤ | 15 | 万元 | 1 | 0 | 100% | 1 | 正在筹备中
40 | 产出指标 | 成本指标 | 道路交通事故业务培训 | ≤ | 7.8 | 万元 | 1 | 0 | 100% | 1 | 第一季度因维稳工作任务重，4月开始计划培训
41 | 产出指标 | 成本指标 | 登记证书 | ≤ | 2 | 万元 | 1 | 2 | 100% | 1
42 | 产出指标 | 成本指标 | 法宣业务培训 | ≤ | 6.55 | 万元 | 1 | 6.55 | 100% | 1
43 | 产出指标 | 成本指标 | 机动车档案袋 | ≥ | 0.11 | 万元 | 1 | 0.11 | 100% | 1 | 按实际支出进行
44 | 产出指标 | 成本指标 | 检验合格标志 | ≤ | 0 | 万元 | 1 | 0 | 100% | 1
45 | 产出指标 | 成本指标 | 警灯使用证 | ≤ | 7 | 万元 | 1 | 7 | 100% | 1 | 按实际支出进行
46 | 产出指标 | 成本指标 | 警用汽车号牌 | ≤ | 3.8 | 万元 | 1 | 3.8 | 100% | 1 | 按实际支出进行
47 | 产出指标 | 成本指标 | 科技支队培训 | ≤ | 6.72 | 万元 | 1 | 0 | 100% | 1 | 第一季度因维稳工作任务重，4月开始计划培训
48 | 产出指标 | 成本指标 | 临牌 | ≤ | 0.3 | 万元 | 1 | 0.3 | 100% | 1 | 按实际支出进行
49 | 产出指标 | 成本指标 | 全国交通安全日宣传活动 | ≤ | 55 | 万元 | 1 | 11.48 | 100% | 1 | 按实际支出进行
50 | 产出指标 | 成本指标 | 微电影 | ≤ | 20 | 万元 | 1 | 0 | 100% | 1 | 正在筹备中
51 | 产出指标 | 成本指标 | 微动漫 | ≤ | 8 | 万元 | 1 | 0 | 100% | 1 | 正在筹备中
52 | 产出指标 | 成本指标 | 新媒体运营 | ≤ | 20 | 万元 | 2 | 0 | 100% | 2 | 正在筹备中
53 | 产出指标 | 成本指标 | 行驶证皮子 | ≤ | 0.1 | 万元 | 1 | 0.1 | 100% | 1 | 按实际支出进行
54 | 产出指标 | 成本指标 | 行驶证芯 | ≤ | 1.1 | 万元 | 1 | 1.1 | 100% | 1 | 按实际支出进行
55 | 产出指标 | 成本指标 | 宣传手册、宣传品 | ≤ | 12 | 万元 | 2 | 0 | 100% | 2 | 正在筹备中
56 | 产出指标 | 成本指标 | 制作宣传海报 | ≤ | 4 | 万元 | 1 | 0 | 100% | 1 | 正在筹备中
57 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障交通畅通，提高经济发展效率 | 定性 | 高中低 |  | 2 | 高 | 基本达成目标 | 2
58 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升道路安全意识，保障经济发展 | 定性 | 高中低 |  | 8 | 高 | 基本达成目标 | 8
59 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升服务效能，提高人民群众满意度 | 定性 | 高中低 |  | 2 | 高 | 基本达成目标 | 2
60 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保道路交通管理工作人员安全 | 定性 | 高中低 |  | 2 | 高 | 基本达成目标 | 2
61 | 效益指标 | 社会效益指标 | 微电影 能够体现交警正能量 | 定性 | 高中低 |  | 2 | 高 | 基本达成目标 | 2
62 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升规范化、标准化水平 | 定性 | 高中低 |  | 2 | 高 | 基本达成目标 | 2
63 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全社会安全文明出行意识 | ≥ | 90 | % | 2 | 90 | 100% | 2
64 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续加强机动车安全监管 | ≥ | 95 | % | 3 | 95 | 100% | 3
65 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强经济社会发展 | ≥ | 100 | % | 2 | 100 | 100% | 2
66 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车主满意度 | ≥ | 95 | % | 2 | 95 | 100% | 2
67 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驾驶人满意度 | ≥ | 90 | % | 1 | 90 | 100% | 1
68 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 80 | % | 2 | 80 | 100% | 2
69 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被宣传群体满意度 | ≥ | 80 | % | 1 | 80 | 100% | 1
70 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级政府或相关部门满意度 | ≥ | 90 | % | 1 | 90 | 100% | 1
71 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加强全区交警业务素质能力提升 | ≥ | 90 | % | 1 | 90 | 100% | 1
72 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 92 | % | 1 | 92 | 100% | 1
73 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升全区交管工作水平 | ≥ | 100 | % | 1 | 100 | 100% | 1

## Sheet2 (hidden)
经费保障 | 基本达成目标
制度保障 | 部分实现目标
人员保障 | 实现目标程度低
硬件条件保障
其他
经费保障,制度保障
经费保障,人员保障
经费保障,硬件条件保障
经费保障,其他
经费保障,制度保障,人员保障
经费保障,制度保障,硬件条件保障
经费保障,制度保障,其他
经费保障,人员保障,硬件条件保障
经费保障,人员保障,其他
经费保障,硬件条件保障,其他
经费保障,制度保障,人员保障,硬件条件保障
经费保障,制度保障,人员保障,其他
经费保障,制度保障,硬件条件保障,其他
经费保障,人员保障,硬件条件保障,其他
经费保障,制度保障,人员保障,硬件条件保障,其他
制度保障,人员保障
制度保障,硬件条件保障
制度保障,其他
制度保障,人员保障,硬件条件保障
制度保障,人员保障,其他
制度保障,硬件条件保障,其他
制度保障,人员保障,硬件条件保障,其他
人员保障,硬件条件保障
人员保障,其他
人员保障,硬件条件保障,其他
硬件条件保障,其他

## 信息系统维保、网络租赁、智能卡口链路租赁
项目绩效运行监控表
项目名称: |  | 54000021T000000006754-信息系统维保、网络租赁、智能卡口链路租赁 |  |  | 项目负责人: | 嘎玛、益西次城 |  |  |  | 联系电话: | 0891-6312212
主管部门: |  | 302-公安交通管理局 |  |  | 实施单位: | 302001-公安交通管理局机关 |  |  |  | 单位：元
资金构成 |  | 预算数 |  | 执行数 |  | 权重 | 执行进度 | 得分
资金总额 |  | 13242424 |  | 1178700 |  | 10 | 8.90% | 1.53
其中：财政资金 |  | 13242424 |  | 1178700 |  |  | 8.90%
财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0
单位资金 |  | 0 |  | 0
年度目标: |  | 本次项目为电路租用及售后服务保障。 产出目标为：电路租用及售后服务保障采购，政府采购率为100%，系统验收合格率100%,系统正常使用率100%，系统故障修复相应时间小于2小时，系统故障响应时间小于15分钟。 效益目标为:对区内提供系统配套服务商收入及岗位，同时大幅提高社会影响力。要求系统可持续使用不低于5年，社会公众满意度和网络使用人员满意度不低于95%。为全区交通管理业务系统提供安全、稳定、快捷、通畅的线路服务，为大数据、云计算提供基础网络保障，推进实现交管系统信息化、现代化，助力生态文明、交通安全屏障建设。各业务系统稳定运行，推进交管信息化、现代化进程。 项目将为西藏自治区公安厅交通管理局提供信息系统的全方位运行维保服务，包括信息系统的日常运维、升级维护等，保证现有的信息系统正常运行，降低整体管理成本，提高西藏自治区公安厅交通管理局信息系统的整体服务水平，同时根据日常维护的数据和记录，提供信息系统的整体建设规划和建议，为全区交管信息化发展提供有力保障。
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 完成值 | 完成率 | 得分 | 偏差原因分析 | 备注
1 | 产出指标 | 数量指标 | “警邮合格”罚缴分离系统及“警农合作”罚缴分离系统 | ≥ | 1 | 套 | 2 | 1 | 100% | 2
2 | 产出指标 | 数量指标 | 监控网络链路 | ≥ | 23 | 条 | 1 | 23 | 100% | 1
3 | 产出指标 | 数量指标 | 警邮、警税、警保、警医等系统联网 | ≥ | 1 | 套 | 2 | 1 | 100% | 2
4 | 产出指标 | 数量指标 | 拉林高等级公路点位专线 | ≥ | 31 | 条 | 2 | 31 | 100% | 2
5 | 产出指标 | 数量指标 | 六合一平台、互联网交通安全管理服务平台 | ≥ | 1 | 套 | 2 | 1 | 100% | 2
6 | 产出指标 | 数量指标 | 全区电子警察系统及全区国省干道智能卡口系统 | ≥ | 1 | 套 | 2 | 1 | 100% | 2
7 | 产出指标 | 数量指标 | 全区各地市机动车检验监管系统 | ≥ | 1 | 套 | 2 | 1 | 100% | 2
8 | 产出指标 | 数量指标 | 全区各地市考试监管系统 | ≥ | 1 | 套 | 2 | 1 | 100% | 2
9 | 产出指标 | 数量指标 | 异地灾备系统 | ≥ | 1 | 套 | 2 | 1 | 100% | 2
10 | 产出指标 | 数量指标 | 租用互联网网络 | ≥ | 3 | 条 | 2 | 3 | 100% | 2
11 | 产出指标 | 数量指标 | 租用专线接入公安网 | ≥ | 1 | 条 | 2 | 1 | 100% | 2
12 | 产出指标 | 质量指标 | 带宽 | ＝ | 100 | Mbps | 1 | 100 | 100% | 1
13 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 2 | % | 1 | 2 | 100% | 1
14 | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥ | 98 | % | 1 | 0 | 0% | 0 | 合同已签,正在走付款流程
15 | 产出指标 | 质量指标 | 系统正常使用率 | ≥ | 98 | % | 1 | 0 | 0% | 0 | 合同已签,正在走付款流程
16 | 产出指标 | 质量指标 | 项目维保验收合格率 | ＝ | 98 | % | 1 | 0 | 0% | 0 | 合同已签,正在走付款流程
17 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | ＝ | 100 | % | 1 | 0 | 0% | 0 | 合同已签,正在走付款流程
18 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 2 | 小时 | 1 | 2 | 100% | 1
19 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 15 | 分钟 | 1 | 15 | 100% | 1
20 | 产出指标 | 成本指标 | 交管局链路每年线路租用成本 | ≤ | 35.5 | 万元 | 7 | 0 | 100% | 7 | 合同已签,正在走付款流程
21 | 产出指标 | 成本指标 | 六合一平台、互联网交通安全管理服务平台、全区各地市考试监管系统、警邮、警税、警保，警医系统联网、灾备系统、全区各地市检验监管系统、警邮合作罚缴分离系统、全区电子警察系统及全区国省干道智能卡口系统维保 | ≤ | 236.87 | 万元 | 7 | 0 | 100% | 7 | 合同已签,正在走付款流程
22 | 产出指标 | 成本指标 | 线路租用成本 | ≤ | 815.31 | 万元 | 7 | 0 | 100% | 7 | 合同已签,正在走付款流程
23 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高公安交通管理工作效率，保护人民群众的生命财产安全起着积极的作用全系统实行网上集约视频监控、节约资源 | 定性 | 优良中低差 |  | 6 | 差 | 实现目标程度低 | 2.4 | 合同已签,正在走付款流程
24 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我局办公网络畅通 | 定性 | 优良中低差 |  | 6 | 差 | 实现目标程度低 | 2.4 | 合同已签,正在走付款流程
25 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护道路交通安全 能够为公众提供良好有序的社会服务，促进社会的和谐稳定发展，强化政府部门的管理水平 | 定性 | 优良中低差 |  | 6 | 差 | 实现目标程度低 | 2.4 | 合同已签,正在走付款流程
26 | 效益指标 | 生态效益指标 | 采用节能环保设备及材料，项目生产期间减少废气、废料排放。达到国家相关节能环保标准要求。 | 定性 | 优良中低差 |  | 6 | 差 | 实现目标程度低 | 2.4 | 合同已签,正在走付款流程
27 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 1 | 年 | 6 | 1 | 100% | 6
28 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 80 | % | 5 | 5 | 6.25% | 0.55 | 合同已签,正在走付款流程
29 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 85 | % | 5 | 5 | 5.88% | 0.5 | 合同已签,正在走付款流程

## 互联网交通安全综合服务管理平台升级改造项目费
项目绩效运行监控表
项目名称: |  | 54000021T000000019865-互联网交通安全综合服务管理平台升级改造项目费 |  |  | 项目负责人: | 益西次城 |  |  |  | 联系电话: | 18989903117
主管部门: |  | 302-公安交通管理局 |  |  | 实施单位: | 302001-公安交通管理局机关 |  |  |  | 单位：元
资金构成 |  | 预算数 |  | 执行数 |  | 权重 | 执行进度 | 得分
资金总额 |  | 1915300 |  | 0 |  | 10
其中：财政资金 |  | 1915300 |  | 0 |  |  | 0.00%
财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0
单位资金 |  | 0 |  | 0
年度目标: |  | 互联网交通安全综合服务平台采用“统一入口、单独建设”模式，定位于业务服务平台，采用短信收发、网页操作和手机应用程序互动等多种技术形式，提供网上交管业务预约和受理，交通安全信息告知、通报、公告、公布、提示及警示教育等服务功能。本次项目主涉及的系统全部为部局统一规划下发的互联网应用平台，包括：互联网交通安全综合服务平台及农村道路交通安全管理信息系统。
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 完成值 | 完成率 | 得分 | 偏差原因分析 | 备注
1 | 产出指标 | 数量指标 | 高速缓存服务器、应用服务器等 | ≥ | 16 | 台 | 5 | 0 | 0% | 0 | 项目正在走招投标流程
2 | 产出指标 | 数量指标 | 机柜 | ≥ | 2 | 台 | 5 | 0 | 0% | 0 | 项目正在走招投标流程
3 | 产出指标 | 数量指标 | 数据库容灾备份云平台 | ≥ | 1 | 套 | 6 | 0 | 0% | 0 | 项目正在走招投标流程
4 | 产出指标 | 数量指标 | 数据库一体机 | ≥ | 1 | 套 | 5 | 0 | 0% | 0 | 项目正在走招投标流程
5 | 产出指标 | 质量指标 | 设备合格检测报告 | ≥ | 99 | % | 6 | 99 | 100% | 6 | 项目正在走招投标流程
6 | 产出指标 | 质量指标 | 设备合格率 | ≥ | 99 | % | 6 | 99 | 100% | 6 | 项目正在走招投标流程
7 | 产出指标 | 时效指标 | 故障处理时间 | ≥ | 3 | 小时 | 6 | 3 | 100% | 6 | 项目正在走招投标流程
8 | 产出指标 | 时效指标 | 异常业务处理时间 | ≥ | 30 | 小时 | 6 | 30 | 100% | 6 | 项目正在走招投标流程
9 | 效益指标 | 经济效益指标 | 违章处理更快更方便 | 定性 | 较快 | 项 | 6 | 较快 | 基本达成目标 | 6 | 项目正在走招投标流程
10 | 效益指标 | 社会效益指标 | 办理车驾管业务更加方便 | 定性 | 较快 | 项 | 5 | 较快 | 基本达成目标 | 5 | 项目正在走招投标流程
11 | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众办理业务更加便民，满意 | 定性 | 优 | 项 | 6 | 优 | 基本达成目标 | 6 | 项目正在走招投标流程
12 | 效益指标 | 生态效益指标 | 无污染的生态环境 | 定性 | 优 | 项 | 6 | 优 | 基本达成目标 | 6 | 项目正在走招投标流程
13 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 全区办理车驾、违法业务持续性 | 定性 | 优 | 项 | 5 | 优 | 基本达成目标 | 5 | 项目正在走招投标流程
14 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 优 | 项 | 5 | 优 | 基本达成目标 | 5 | 项目正在走招投标流程
15 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他费用（设计费、招标代理费等） | ≤ | 21.9685 | 万元 | 6 | 0 | 100% | 6 | 项目正在走招投标流程
16 | 成本指标 | 经济成本指标 | 硬件设备和集成费 | ≤ | 169.56 | 万元 | 6 | 0 | 100% | 6 | 项目正在走招投标流程

## 信息系统维保
项目绩效运行监控表
项目名称: |  | 54000021T000000019866-信息系统维保 |  |  | 项目负责人: | 益西次城 |  |  |  | 联系电话: | 18989903117
主管部门: |  | 302-公安交通管理局 |  |  | 实施单位: | 302001-公安交通管理局机关 |  |  |  | 单位：元
资金构成 |  | 预算数 |  | 执行数 |  | 权重 | 执行进度 | 得分
资金总额 |  | 137500 |  | 0 |  | 10
其中：财政资金 |  | 137500 |  | 0 |  |  | 0.00%
财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0
单位资金 |  | 0 |  | 0
年度目标: |  | 提供全区交管业务系统维保服务，包括：互联网交通安全管理服务平台、全区各地市机动车检验监管系统、全区各地市考试监管系统、警邮、警税、警保、警医系统联网、警邮合作罚缴分离系统及警农合作罚缴分离系统、全区电子警察系统及国省干道智能卡口系统、灾备系统的硬件维保及业务故障维护。
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 完成值 | 完成率 | 得分 | 偏差原因分析 | 备注
1 | 产出指标 | 数量指标 | 全区各地市考试监管系统（科目一、二、三、四），警邮、警税、警保、警医等系统联网项目维保验收合格率 | ≥ | 3 | 个 | 2 | 3 | 100% | 2
2 | 产出指标 | 数量指标 | 一是互联网交通安全管理服务平台；二是全区各地市机动车检验监管系统; | ≥ | 2 | 套 | 2 | 2 | 100% | 2
3 | 产出指标 | 数量指标 | 一是全区各地市考试监管系统（科目一、二、三、四）；二是警邮、警税、警保、警医等系统联网； | ≥ | 2 | 套 | 5 | 2 | 100% | 5
4 | 产出指标 | 质量指标 | “警邮合作”罚缴分离系统及“警农合作”罚缴分离系统，全区电子警察系统及全区国省干道智能卡口系统 | ≥ | 100 | 项 | 2 | 100 | 100% | 2
5 | 产出指标 | 质量指标 | 产品合格 | ≥ | 100 | % | 5 | 100 | 100% | 5
6 | 产出指标 | 质量指标 | 警邮，警税，警保，警医系统联网 | ≥ | 100 | 项 | 5 | 100 | 100% | 5
7 | 产出指标 | 质量指标 | 灾备系统 | ≤ | 100 | % | 5 | 100 | 100% | 5
8 | 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时效 | ≥ | 0 | 小时 | 4 | 0 | 100% | 4
9 | 产出指标 | 成本指标 | 互联网交通安全管理服务平台维保及等级测评费用 | ≤ | 59 | 万元 | 3 | 59 | 100% | 3
10 | 产出指标 | 成本指标 | 警邮，警税，警保，警医系统联网 | ≥ | 14 | 万元 | 1 | 14 | 100% | 1
11 | 产出指标 | 成本指标 | 警邮，警税，警保，警医系统联网 | ≤ | 10 | 万元 | 2 | 10 | 100% | 2
12 | 产出指标 | 成本指标 | 警邮合作罚缴分离系统及警农合作罚缴分离系统 | ≤ | 10 | 万元 | 5 | 10 | 100% | 5
13 | 产出指标 | 成本指标 | 全区电子警察系统及全区国省干道智能卡口系统维保； | ≤ | 91.2 | 万元 | 3 | 91.2 | 100% | 3
14 | 产出指标 | 成本指标 | 全区各地市考试监管系统 | ≤ | 20 | 万元 | 5 | 6.25 | 100% | 5 | 已结算完成,正在走付款流程
15 | 产出指标 | 成本指标 | 全区各业务系统维保； | ≤ | 20 | 万元 | 3 | 20 | 100% | 3
16 | 产出指标 | 成本指标 | 一是“警邮合作”罚缴分离系统及“警农合作”罚缴分离系统；二是全区电子警察系统及全区国省干道智能卡口 | ≤ | 3 | 个 | 5 | 3 | 100% | 5
17 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高公安交通管理工作效率，对交警更好的执法，维护道路交通安全秩序，保护人民群众的生命财产安全起着积 | ≥ | 95 | % | 8 | 99 | 100% | 8
18 | 效益指标 | 社会效益指标 | 能够为公众提供良好有序的社会服务，促进社会的和谐稳定发展，强化政府部门的管理水平 | ≥ | 95 | % | 8 | 99 | 100% | 8
19 | 效益指标 | 生态效益指标 | 无污染的电子信息化产业促进“低碳环保”良性发展 | ≥ | 90 | % | 9 | 99 | 100% | 9
20 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为交管业务提供更为优质、安全、有保障的专业运维服务 | ＝ | 1 | 项 | 5 | 1 | 100% | 5
21 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 3 | 99 | 100% | 3

## 互联网交通安全综合服务管理平台新技术架构升级改造
项目绩效运行监控表
项目名称: |  | 54000021T000000019867-互联网交通安全综合服务管理平台进行新技术构架升级改造 |  |  | 项目负责人: | 益西次城 |  |  |  | 联系电话: | 18989903117
主管部门: |  | 302-公安交通管理局 |  |  | 实施单位: | 302001-公安交通管理局机关 |  |  |  | 单位：元
资金构成 |  | 预算数 |  | 执行数 |  | 权重 | 执行进度 | 得分
资金总额 |  | 89120 |  | 0 |  | 10
其中：财政资金 |  | 89120 |  | 0 |  |  | 0.00%
财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0
单位资金 |  | 0 |  | 0
年度目标: |  | 1.采用交通管理综合应用平台新技术架构，确保业务系统稳定运行，从底层架构深化交通管理综合应用平台系统架构，使得业务系统运行良好，防止因单台故障导致业务中断情况，同时实现业务的高效持续运行。 2.采用交通管理综合应用平台新技术架构，交通违法处理实现全国互联互通，实现全国（异地）违法处理，为后期综合监管系统顺利推广鉴定基础，使得全区业务系统监管更加到位，达到便民利民举措，真正实现群众少跑腿的理念。
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 完成值 | 完成率 | 得分 | 偏差原因分析 | 备注
1 | 产出指标 | 数量指标 | 对接平台 | ≥ | 1 | 个（套） | 6 | 1 | 100% | 6
2 | 产出指标 | 数量指标 | 软件采购、系统集成 | ≥ | 6 | 套 | 5 | 6 | 100% | 5
3 | 产出指标 | 数量指标 | 项目设计、项目工程监理、应用培训 | ≥ | 30 | 分钟 | 3 | 30 | 100% | 3
4 | 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购 | ≥ | 6 | 套 | 5 | 6 | 100% | 5
5 | 产出指标 | 质量指标 | 采购正规厂家产品，符合国家强制性产品认证合格率 | ≥ | 2 | % | 4 | 2 | 100% | 4
6 | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | ＝ | 99 | % | 4 | 99 | 100% | 4
7 | 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行合格率 | ≥ | 100 | % | 4 | 100 | 100% | 4
8 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复响应时间（维保方处理故障时间） | ≤ | 57.59 | 万元 | 6 | 57.59 | 100% | 6
9 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间（维保方接维护需求响应时间） | ≤ | 2 | 小时 | 3 | 2 | 100% | 3
10 | 产出指标 | 成本指标 | 平台硬件采购 | ≤ | 27.18 | 万元 | 3 | 18.268 | 100% | 3 | 已结算完成,正在走付款流程
11 | 产出指标 | 成本指标 | 系统集成费 | ≤ | 2.75 | 万元 | 3 | 2.75 | 100% | 3
12 | 产出指标 | 成本指标 | 项目工程监理费用 | ≤ | 0.25 | 万元 | 3 | 0.25 | 100% | 3
13 | 产出指标 | 成本指标 | 项目设计费 | ≤ | 0.95 | 万元 | 3 | 0.95 | 100% | 3
14 | 产出指标 | 成本指标 | 虚拟化配套软件 | ≤ | 6.78 | 万元 | 3 | 6.78 | 100% | 3
15 | 产出指标 | 成本指标 | 应用培训 | ≤ | 1 | 套 | 3 | 1 | 100% | 3
16 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层民警工作积极性 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 4 | 优 | 基本达成目标 | 4
17 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层民警执法水平 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 4 | 优 | 基本达成目标 | 4
18 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 4 | 优 | 基本达成目标 | 4
19 | 效益指标 | 生态效益指标 | 无污染的绿色生态环境 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 4 | 优 | 基本达成目标 | 4
20 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 交通违法处理全国互联互通，更加便民利民 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 4 | 优 | 基本达成目标 | 4
21 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 全区交管部门办案执法规范化水平和违法处理能力 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 4 | 优 | 基本达成目标 | 4
22 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层民警满意度 | ≥ | 95 | % | 1 | 98 | 100% | 1
23 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 5 | 优 | 基本达成目标 | 5
24 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | ≥ | 95 | % | 2 | 98 | 100% | 2

## 西藏自治区互联网12123语音平台升级改造
项目绩效运行监控表
项目名称: |  | 54000021T000000019868-西藏自治区互联网12123语音平台升级改造 |  |  | 项目负责人: | 益西次城 |  |  |  | 联系电话: | 18989903117
主管部门: |  | 302-公安交通管理局 |  |  | 实施单位: | 302001-公安交通管理局机关 |  |  |  | 单位：元
资金构成 |  | 预算数 |  | 执行数 |  | 权重 | 执行进度 | 得分
资金总额 |  | 839900 |  | 0 |  | 10
其中：财政资金 |  | 839900 |  | 0 |  |  | 0.00%
财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0
单位资金 |  | 0 |  | 0
年度目标: |  | 根据公安部交管局印发的《12123语音平台建设指导意见》（公交管[2016]648号）的技术要求和西藏自治区信息化发展的实际情况，依托于自治区“统一基础云平台”，对互联网平台进行改造，建设语音服务平台，接入12123全国统一语音服务短号，为广大人民群众提供业务咨询、投诉建议、交通安全信息查询、业务受理进度查询、互联网用户信息变更、交通管理业务预约及受理等便捷服务。
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 完成值 | 完成率 | 得分 | 偏差原因分析 | 备注
1 | 产出指标 | 数量指标 | 服务器、存储、交换机、机柜 | ＝ | 18 | 台 | 10 | 0 | 0% | 0 | 项目正在走招投标流程
2 | 产出指标 | 质量指标 | 采购设备合格率 | ≥ | 95 | 台 | 10 | 0 | 0% | 0 | 项目正在走招投标流程
3 | 产出指标 | 质量指标 | 系统运行的故障率 | ≤ | 2 | 天 | 10 | 0 | 100% | 10 | 项目正在走招投标流程
4 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时效 | 定性 | 及时 | 项 | 10 | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 项目正在走招投标流程
5 | 效益指标 | 经济效益指标 | 以信息化推动业务部门工作现代化，降低人员成本 | 定性 | 有效降低 | 项 | 10 | 有效降低 | 基本达成目标 | 10 | 项目正在走招投标流程
6 | 效益指标 | 社会效益指标 | 利用先进的科技手段进行应用创新，为交管部分创造巨大的社会效益 | 定性 | 不断提高 | 项 | 10 | 不断提高 | 基本达成目标 | 10 | 项目正在走招投标流程
7 | 效益指标 | 生态效益指标 | 无污染的电子信息产业持续发展 | 定性 | 低碳环保 | 项 | 10 | 低碳环保 | 基本达成目标 | 10 | 项目正在走招投标流程
8 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定性 | 不断提高 | 项 | 10 | 不断提高 | 基本达成目标 | 10 | 项目正在走招投标流程
9 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用总额 | ≤ | 100 | 项 | 10 | 0 | 100% | 10 | 项目正在走招投标流程

## 局党建经费
项目绩效运行监控表
项目名称: |  | 54000021Y000000006852-局党建经费 |  |  | 项目负责人: | 韩佳 |  |  |  | 联系电话: | 13908968131
主管部门: |  | 302-公安交通管理局 |  |  | 实施单位: | 302001-公安交通管理局机关 |  |  |  | 单位：元
资金构成 |  | 预算数 |  | 执行数 |  | 权重 | 执行进度 | 得分
资金总额 |  | 197700 |  | 39800 |  | 10 | 20.13% | 3.47
其中：财政资金 |  | 197700 |  | 39800 |  |  | 20.13%
财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0
单位资金 |  | 0 |  | 0
年度目标: |  | 增强基层党建组织活动，切实在学习宣传核对贯彻执行党的理论路线。方针政策中，发挥战斗堡垒作用，严格落实“三会一课”、组织生活、民主评议党员、主题日活动的开展，用于实培训及各项活动的开展，保证取得实效，并进行长期保障党建工作正常开展。
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 完成值 | 完成率 | 得分 | 偏差原因分析 | 备注
1 | 产出指标 | 数量指标 | 党员民警、入党积极分子、发展对象、预备党员培训班 | ≥ | 38 | 人 | 4 | 0 | 0% | 0 | 正在发展中
2 | 产出指标 | 数量指标 | 党支部书记、委员培训 | ≥ | 12 | 人 | 4 | 0 | 0% | 0 | 正在筹备中
3 | 产出指标 | 数量指标 | 购买党员学习资料、音像制品等 | ≥ | 49 | 套 | 4 | 49 | 100% | 4
4 | 产出指标 | 数量指标 | 县处级党员领导干部政治教育培训 | ≥ | 13 | 人 | 4 | 0 | 0% | 0 | 正在筹备中
5 | 产出指标 | 数量指标 | 主题党日活动开展情况 | ≥ | 60 | 人 | 4 | 20 | 33.33% | 2.28 | 正在开展中
6 | 产出指标 | 质量指标 | 党建培训班次参与度 | ≥ | 80 | % | 4 | 0 | 0% | 0 | 正在筹备中
7 | 产出指标 | 质量指标 | 党建培训覆盖率 | ≥ | 80 | % | 4 | 0 | 0% | 0 | 正在筹备中
8 | 产出指标 | 质量指标 | 党员民警培训合格率 | ≥ | 80 | % | 4 | 0 | 0% | 0 | 正在筹备中
9 | 产出指标 | 质量指标 | 培训计划按期完成率 | ≥ | 80 | % | 4 | 0 | 0% | 0 | 正在筹备中
10 | 产出指标 | 时效指标 | 单次党建培训时限 | ≥ | 0.5 | 天 | 4 | 0 | 0% | 0 | 正在筹备中
11 | 产出指标 | 成本指标 | 购买学习资料等 | ≤ | 13377 | 元 | 4 | 13377 | 100% | 4 | 正在筹备中
12 | 产出指标 | 成本指标 | 老师授课费 | ≤ | 6000 | 元 | 4 | 0 | 100% | 4 | 正在筹备中
13 | 产出指标 | 成本指标 | 两个支部标准化建设经费 | ≤ | 53333 | 元 | 4 | 0 | 100% | 4 | 新党建活动室正在建设中
14 | 产出指标 | 成本指标 | 每个党员经费控制限额 | ≤ | 24990 | 元 | 4 | 16623 | 100% | 4 | 正在筹备中
15 | 产出指标 | 成本指标 | 主题活动经费 | ≤ | 100000 | 元 | 4 | 0 | 100% | 4 | 正在开展中
16 | 效益指标 | 社会效益指标 | 树立党员干部良好形象，起到模范带头作用 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 100% | 10
17 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 加强基层党组织建设，发挥党组织的战斗堡垒作用 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 100% | 10
18 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训党员满意程度 | ≥ | 95 | % | 10 | 0 | 0% | 0 | 正在筹备中

## 互联网交通安全综合服务管理平台电子驾驶证升级改造项目
项目绩效运行监控表
项目名称: |  | 54000022T000000075224-互联网交通安全综合服务管理平台电子驾驶证升级改造项目 |  |  | 项目负责人: | 益西次城 |  |  |  | 联系电话: | 18989903117
主管部门: |  | 302-公安交通管理局 |  |  | 实施单位: | 302001-公安交通管理局机关 |  |  |  | 单位：元
资金构成 |  | 预算数 |  | 执行数 |  | 权重 | 执行进度 | 得分
资金总额 |  | 1827240 |  | 1420320 |  | 10 | 77.73% | 10
其中：财政资金 |  | 1827240 |  | 1420320 |  |  | 77.73%
财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0
单位资金 |  | 0 |  | 0
年度目标: |  | 互联网交通安全综合服务管理平台上线之后，公安部交管局又陆续下发了个便民文件，要求各地交管部门完善互联网平台功能建设，公安部下发12项便民举措，要求各地完成电子驾驶证电子化建设，原有系统均有相关业务上线运行，没有相关设备部署电子驾驶证相关应用。
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 完成值 | 完成率 | 得分 | 偏差原因分析 | 备注
1 | 产出指标 | 数量指标 | 电子驾驶证相关硬件服务器 | ≥ | 12 | 万元 | 3 | 12 | 100% | 3
2 | 产出指标 | 数量指标 | 提供维保 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 0 | 0% | 0 | 项目还未终验未进入质保期
3 | 产出指标 | 数量指标 | 完成电子驾驶证所有部署实施及上线 | ≥ | 1 | 项 | 3 | 0.8 | 80% | 3 | 项目未终验未正式上线
4 | 产出指标 | 数量指标 | 系统附属硬件设备合格率 | ≥ | 95 | % | 1 | 95 | 100% | 1
5 | 产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 | ≥ | 1 | 套 | 2 | 1 | 100% | 2
6 | 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购（维护）数量 | ≥ | 5 | 个（套） | 3 | 5 | 100% | 3
7 | 产出指标 | 数量指标 | 主流虚拟化软件 | ≥ | 12 | 万元 | 3 | 12 | 100% | 3
8 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障处理率 | ≥ | 99 | % | 3 | 99 | 100% | 3
9 | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥ | 99 | % | 2 | 99 | 100% | 2
10 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≥ | 2 | 小时 | 2 | 2 | 100% | 2
11 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≥ | 30 | 分钟 | 2 | 30 | 100% | 2
12 | 产出指标 | 时效指标 | 硬件设备因自然损坏更换 | ≥ | 30 | 分钟 | 3 | 30 | 100% | 3
13 | 产出指标 | 成本指标 | 电子驾驶证相关硬件服务器 | ≥ | 116.4 | 万元 | 3 | 22.446 | 19.28% | 0.99 | 项目终验合格后支付
14 | 产出指标 | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≥ | 99 | % | 3 | 0 | 0% | 0 | 项目未终验未进入质保期内
15 | 产出指标 | 成本指标 | 数据采购成本 | ≤ | 5 | 套 | 3 | 5 | 100% | 3
16 | 产出指标 | 成本指标 | 系统集成 | ≥ | 14.28 | 万元 | 5 | 14.28 | 100% | 5
17 | 产出指标 | 成本指标 | 项目设计、监理、培训、等保测评、预备费 | ≥ | 28.48 | 万元 | 4 | 20 | 70.22% | 4 | 项目终验后支付
18 | 产出指标 | 成本指标 | 主流虚拟化软件 | ≥ | 26.4 | 万元 | 6 | 26.4 | 100% | 6
19 | 效益指标 | 经济效益指标 | 电子驾驶证业务正常办理 | 定性 | 好坏 | 项 | 8 | 好 | 基本达成目标 | 8
20 | 效益指标 | 经济效益指标 | 社会响应度 | 定性 | 好坏 | 项 | 7 | 好 | 基本达成目标 | 7
21 | 效益指标 | 社会效益指标 | 主页点击量 | ≥ | 1 | 万次 | 7 | 1 | 100% | 7
22 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 7 | 0 | 0% | 0 | 项目未终验未投入使用
23 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 99 | % | 3 | 99 | 100% | 3
24 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 99 | % | 3 | 99 | 100% | 3
25 | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 99 | % | 3 | 99 | 100% | 3

## 公安交通集成指挥平台升级改造项目
项目绩效运行监控表
项目名称: |  | 54000022T000000075230-公安交通集成指挥平台升级改造项目 |  |  | 项目负责人: | 才旺旦增 |  |  |  | 联系电话: | 18989965556
主管部门: |  | 302-公安交通管理局 |  |  | 实施单位: | 302001-公安交通管理局机关 |  |  |  | 单位：元
资金构成 |  | 预算数 |  | 执行数 |  | 权重 | 执行进度 | 得分
资金总额 |  | 8873400 |  | 153000 |  | 10 | 1.72% | 0.3
其中：财政资金 |  | 8873400 |  | 153000 |  |  | 1.72%
财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0
单位资金 |  | 0 |  | 0
年度目标: |  | 根据要求完成公安交通集成指挥平台升级改造项目的实施部署工作： 1、卡口图片人脸智能识别预警系统：实现全区常口库/驾驶人库建库和人员身份比对服务和动态发现预警驾驶人员的违法驾驶行为。 2、非现场违法行为智能审核系统：违法证据智能识别、 违法删除数据找回、违法数据质量评价监管与统计分析和与公安交通集成指挥平台无缝对接，各项智能审核应用功能直接嵌入集成指挥平台。 3、音视频融合通信指挥调度系统：建立在公安交通集成指挥平台基础之上，全面提升各地指挥中心及公安交通集成指挥平台联接、监管、调度、服务等四方面应用能力。具体建设内容包括：一是搭建音视频融合通信通道；二是公安交通集成指挥平台改造；三是移动警务系统改造。
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 完成值 | 完成率 | 得分 | 偏差原因分析 | 备注
1 | 产出指标 | 数量指标 | GPU服务器 | ≥ | 4 | 个 | 2 | 0 | 0% | 0 | 合同正在审计
2 | 产出指标 | 数量指标 | 车辆特征智能识别与图片检索比对模块 | ≥ | 1 | 套 | 2 | 0 | 0% | 0 | 合同正在审计
3 | 产出指标 | 数量指标 | 非现场违法智能识别服务器 | ≥ | 1 | 个 | 2 | 0 | 0% | 0 | 合同正在审计
4 | 产出指标 | 数量指标 | 集成平台违法证据智能审核应用软件 | ≥ | 1 | 套 | 2 | 0 | 0% | 0 | 合同正在审计
5 | 产出指标 | 数量指标 | 驾乘人员特征识别比对服务器 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 0 | 0% | 0 | 合同正在审计
6 | 产出指标 | 数量指标 | 驾驶人照片管理服务器 | ≥ | 2 | 个 | 1 | 0 | 0% | 0 | 合同正在审计
7 | 产出指标 | 数量指标 | 卡口图片人脸智能识别比对模块 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 0 | 0% | 0 | 合同正在审计
8 | 产出指标 | 数量指标 | 融合通信一体机 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 0 | 0% | 0 | 合同正在审计
9 | 产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 | ≥ | 1 | 个 | 2 | 0 | 0% | 0 | 合同正在审计
10 | 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购（维护）数量 | ≥ | 1 | 个 | 2 | 0 | 0% | 0 | 合同正在审计
11 | 产出指标 | 质量指标 | 系统附属硬件设备合格率 | ≥ | 95 | % | 2 | 0 | 0% | 0 | 合同正在审计
12 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 1 | % | 2 | 0 | 100% | 2 | 合同正在审计
13 | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥ | 100 | % | 2 | 0 | 0% | 0 | 合同正在审计
14 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 2 | 小时 | 1 | 0 | 100% | 1 | 合同正在审计
15 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 30 | 分钟 | 1 | 0 | 100% | 1 | 合同正在审计
16 | 产出指标 | 成本指标 | GPU服务器 | ≤ | 132 | 万元 | 2 | 0 | 100% | 2 | 合同正在审计
17 | 产出指标 | 成本指标 | 车辆特征智能识别与图片检索比对模块 | ≤ | 72 | 万元 | 2 | 0 | 100% | 2 | 合同正在审计
18 | 产出指标 | 成本指标 | 等保测评费 | ≤ | 15 | 万元 | 2 | 0 | 100% | 2 | 合同正在审计
19 | 产出指标 | 成本指标 | 非现场违法智能识别服务器 | ≤ | 42 | 万元 | 2 | 0 | 100% | 2 | 合同正在审计
20 | 产出指标 | 成本指标 | 集成平台违法证据智能审核应用软件 | ≤ | 160 | 万元 | 2 | 0 | 100% | 2 | 合同正在审计
21 | 产出指标 | 成本指标 | 驾乘人员特征识别比对服务器 | ≤ | 104 | 万元 | 2 | 0 | 100% | 2 | 合同正在审计
22 | 产出指标 | 成本指标 | 驾驶人照片管理服务器 | ≤ | 21 | 万元 | 2 | 0 | 100% | 2 | 合同正在审计
23 | 产出指标 | 成本指标 | 监理费 | ≤ | 16.78 | 万元 | 2 | 0 | 100% | 2 | 合同正在审计
24 | 产出指标 | 成本指标 | 卡口图片人脸智能识别比对模块 | ≤ | 168 | 万元 | 2 | 0 | 100% | 2 | 合同正在审计
25 | 产出指标 | 成本指标 | 培训费 | ≤ | 1.48 | 万元 | 2 | 0 | 100% | 2 | 合同正在审计
26 | 产出指标 | 成本指标 | 融合通讯一体机 | ≤ | 104 | 万元 | 2 | 0 | 100% | 2 | 合同正在审计
27 | 产出指标 | 成本指标 | 设计费 | ≤ | 35.33 | 万元 | 2 | 15.3 | 100% | 2 | 待主体实施完成后,走付款流程
28 | 产出指标 | 成本指标 | 项目集成费 | ≤ | 80.3 | 万元 | 5 | 0 | 100% | 5 | 合同正在审计
29 | 产出指标 | 成本指标 | 预备费 | ≤ | 14.28 | 万元 | 5 | 0 | 100% | 5 | 合同正在审计
30 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会响应度 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 5 | 差 | 实现目标程度低 | 2 | 合同正在审计
31 | 效益指标 | 社会效益指标 | 主页点击量 | ≥ | 1 | 万人 | 7 | 0 | 0% | 0 | 合同正在审计
32 | 效益指标 | 生态效益指标 | 无污染绿色的系统环境 | ≥ | 99 | % | 3 | 0 | 0% | 0 | 合同正在审计
33 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 3 | 年 | 5 | 0 | 0% | 0 | 合同正在审计
34 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 99 | % | 5 | 0 | 0% | 0 | 合同正在审计
35 | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 全区民警满意度 | ≥ | 99 | % | 5 | 0 | 0% | 0 | 合同正在审计

## 机构及设施运行维护
项目绩效运行监控表
项目名称: |  | 54000022Y000000074917-机构及设施运行维护 |  |  | 项目负责人: | 旦增群培 |  |  |  | 联系电话: | 17708913767
主管部门: |  | 302-公安交通管理局 |  |  | 实施单位: | 302001-公安交通管理局机关 |  |  |  | 单位：元
资金构成 |  | 预算数 |  | 执行数 |  | 权重 | 执行进度 | 得分
资金总额 |  | 700000 |  | 0 |  | 10
其中：财政资金 |  | 700000 |  | 0
财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0
单位资金 |  | 0 |  | 0
年度目标: |  | 该项目主要用于道路交通管理运行方面，主要用于交管局建筑面积、交管局院子面积、格尔木支队建筑面积、格尔木支队院子面积维护以及供氧加湿运维费用方面的费用支出，包括相关的杂费、维护人员费用等方面的支出，确保正常运行。
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 完成值 | 完成率 | 得分 | 偏差原因分析 | 备注
1 | 产出指标 | 数量指标 | 格尔木支队建筑面积 | ≥ | 2105.69 | 平方米 | 3 | 2105.69 | 100% | 3
2 | 产出指标 | 数量指标 | 格尔木支队院子面积 | ≥ | 3139.7 | 平方米 | 3 | 3139.7 | 100% | 3
3 | 产出指标 | 数量指标 | 水电费用量 | ≥ | 3240 | 小时 | 6 | 2880 | 88.89% | 6
4 | 产出指标 | 数量指标 | 总队建筑面积总队院子面积 | ≥ | 7943.48 | 平方米 | 4 | 7943.48 | 100% | 4
5 | 产出指标 | 数量指标 | 总队院子面积 | ≥ | 11636.7 | 平方米 | 4 | 11636.7 | 100% | 4
6 | 产出指标 | 质量指标 | 办公场所安保维护标准 | 定性 | 高中低 |  | 3 | 高 | 基本达成目标 | 3
7 | 产出指标 | 质量指标 | 办公场所设施设备正常使用率 | ≥ | 98 | % | 3 | 98 | 100% | 3
8 | 产出指标 | 时效指标 | 机构运行维护费 | ≤ | 5 | 日 | 6 | 5 | 100% | 6
9 | 产出指标 | 时效指标 | 设施设备维护时效 | 定性 | 高中低 |  | 6 | 高 | 基本达成目标 | 6
10 | 产出指标 | 成本指标 | 机关其他运行维护成本 | ≤ | 16 | 万元 | 6 | 0 | 100% | 6 | 按照要求10月份支付交管局供氧加湿维护费8万元。
11 | 产出指标 | 成本指标 | 物业成本管理费 | ≤ | 54 | 万元 | 6 | 13.38 | 100% | 6 | 按照合同约定每季度支付13.38万元。
12 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提供就业岗位 | ≥ | 15 | 个 | 10 | 10 | 66.67% | 10
13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位日常工作运行 | 定性 | 高中低 |  | 10 | 高 | 基本达成目标 | 10
14 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续影响力 | 定性 | 高中低 |  | 10 | 高 | 基本达成目标 | 10
15 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 100% | 10

## 林拉高等级公路智能卡口建设项目二期
项目绩效运行监控表
项目名称: |  | 54000023Y000001201323-林拉高等级公路智能卡口建设项目二期（墨竹工卡至工布江达段） |  |  | 项目负责人: | 益西次城 |  |  |  | 联系电话: | 18989903117
主管部门: |  | 302-公安交通管理局 |  |  | 实施单位: | 302001-公安交通管理局机关 |  |  |  | 单位：元
资金构成 |  | 预算数 |  | 执行数 |  | 权重 | 执行进度 | 得分
资金总额 |  | 2742000 |  | 0 |  | 10
其中：财政资金 |  | 2742000 |  | 0 |  |  | 0.00%
财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0
单位资金 |  | 0 |  | 0
年度目标: |  | (1)保证道路畅通：通过卡口抓拍、单点测速和区间测速的建设、加强交通管理，确保拉林高等级公路车辆各行其道，有效对交通进行疏导。（2）解放警力：通过卡口抓拍、单点测速和区间测速的建设，利用自动抓拍、测速技术替代以前的人工现场取证和人工抓拍的方式，系统能够全天候工作，在一定程度上能够消除道路交通管理在时间和空间上的盲点，缓解警力不足和执法取证等问题，保证违法停车行为能够得到快速纠正查处，有效遏制。 （3）完善交通设施，规范道路交通行为，提高林拉高等级公路的道路管理水平，提升交通管理的智能化水平，为林拉高等级公路的管理提供信息化的决策支持手段。
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 完成值 | 完成率 | 得分 | 偏差原因分析 | 备注
1 | 产出指标 | 数量指标 | 建设拉林高等级公路墨竹工卡 | ≥ | 10 | 点 | 18 | 0 | 0% | 0 | 项目正在走招投标流程
2 | 产出指标 | 质量指标 | 测速前段和后端智慧交通平台 | ≤ | 2 | 秒 | 12 | 0 | 100% | 12 | 项目正在走招投标流程
3 | 产出指标 | 质量指标 | 完成与上级对应平台对接和数 | ＝ | 100 | % | 6 | 0 | 0% | 0 | 项目正在走招投标流程
4 | 产出指标 | 时效指标 | 项目建设及时完工 | ≤ | 9 | 月 | 6 | 0 | 100% | 6 | 项目正在走招投标流程
5 | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低交通执法成本，每年节约值 | ≥ | 100 | % | 5 | 100 | 100% | 5 | 项目正在走招投标流程
6 | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路交通事故全年下降率 | ≥ | 5 | % | 3 | 0 | 0% | 0 | 项目正在走招投标流程
7 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供林拉高等级公路执法能力 | 定性 | 提升 | 项 | 10 | 提升 | 基本达成目标 | 10 | 项目正在走招投标流程
8 | 效益指标 | 生态效益指标 | 环保达标率 | ＝ | 100 | % | 5 | 100 | 100% | 5 | 项目正在走招投标流程
9 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度的健全性 | 定性 | 健全 | 项 | 5 | 健全 | 基本达成目标 | 5 | 项目正在走招投标流程
10 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 应急制度的健全性 | 定性 | 健全 | 项 | 5 | 健全 | 基本达成目标 | 5 | 项目正在走招投标流程
11 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 100% | 10 | 项目正在走招投标流程
12 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算刚性约束，不超过预算总金额 | ≤ | 274.2 | 万元 | 5 | 0 | 100% | 5 | 项目正在走招投标流程

## 道路交通事故处理经费
项目绩效运行监控表
项目名称: |  | 54000021T000000006190-道路交通事故处理经费 |  |  | 项目负责人: | 朵俊华 |  |  |  | 联系电话: | 13639799988
主管部门: |  | 302-公安交通管理局 |  |  | 实施单位: | 302001-公安交通管理局机关 |  |  |  | 单位：元
资金构成 |  | 预算数 |  | 执行数 |  | 权重 | 执行进度 | 得分
资金总额 |  | 265400 |  | 119587 |  | 9 | 45.06% | 6.99
其中：财政资金 |  | 265400 |  | 119587 |  |  | 45.06%
财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0
单位资金 |  | 0 |  | 0
年度目标: |  | 《道路交通事故处理程序规定》（公安部令第146号）出台了四项制度措施。一、对因扣留事故车辆产生的停车费用，明确由作出扣留决定的公安交管部门承担，不得向当事人收取；但公安交管部门通知当事人领取，当事人逾期未领取产生的费用除外。二、对需要进行事故检验、鉴定的，规定检验、鉴定费用由公安机关交通管理部门承担，不得向群众收取。三、严禁公安交管部门指定停车场停放扣留的事故车辆，防止违规收费和勾连牟利等问题。四、除依法扣留车辆的情形外，赋予事故当事人自行联系施救单位拖移车辆的选择权，只有在当事人无法及时移动车辆且影响通行和安全的情况下，交通警察方可通知具有资质的施救单位将车辆移至不妨碍交通的地点。
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 完成值 | 完成率 | 得分 | 偏差原因分析 | 备注
1 | 产出指标 | 数量指标 | DNA鉴定（无名氏、尸） | ≥ | 3 | 人 | 2 | 2 | 66.67% | 2
2 | 产出指标 | 数量指标 | 车辆数据恢复 | ≥ | 8 | 辆 | 2 | 0 | 0% | 0 | 按照交通事故实际发生支出
3 | 产出指标 | 数量指标 | 毒品定性检测 | ≥ | 10 | 人 | 2 | 0 | 0% | 0 | 按照交通事故实际发生支出
4 | 产出指标 | 数量指标 | 交通事故照片打印费 | ≥ | 1000 | 张 | 2 | 600 | 60% | 2 | 按照交通事故实际发生支出
5 | 产出指标 | 数量指标 | 人体伤情鉴定 | ≥ | 10 | 人 | 2 | 2 | 20% | 0.68 | 按照交通事故实际发生支出
6 | 产出指标 | 数量指标 | 人体血液酒精检测 | ≥ | 10 | 人 | 2 | 2 | 20% | 0.68 | 按照交通事故实际发生支出
7 | 产出指标 | 数量指标 | 尸体检验 | ≥ | 25 | 人 | 2 | 13 | 52% | 1.8 | 按照交通事故实际发生支出
8 | 产出指标 | 数量指标 | 事故车辆检验鉴定 | ≥ | 70 | 辆 | 2 | 29 | 41.43% | 1.42 | 按照交通事故实际发生支出
9 | 产出指标 | 质量指标 | 鉴定准确率 | ≥ | 99 | % | 2 | 99 | 100% | 2
10 | 产出指标 | 质量指标 | 确保各类道路交通事故依法依规处理 | ＝ | 100 | % | 2 | 100 | 100% | 2
11 | 产出指标 | 时效指标 | 项目具体实施 | 定性 | 高中低 |  | 2 | 高 | 基本达成目标 | 2
12 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始 | 定性 | 高中低 |  | 2 | 高 | 基本达成目标 | 2
13 | 产出指标 | 时效指标 | 重点工作按期完成率 | ≥ | 90 | % | 2 | 90 | 100% | 2
14 | 产出指标 | 成本指标 | 车辆数据恢复 | ≤ | 1.5 | 万元 | 2 | 0 | 100% | 2 | 按照交通事故实际发生支出
15 | 产出指标 | 成本指标 | 尸体检验 | ≤ | 6 | 万元 | 3 | 3.6 | 100% | 3
16 | 产出指标 | 成本指标 | DNA鉴定（无名氏、尸） | ≤ | 0.3 | 万元 | 4 | 0 | 100% | 4 | 按照交通事故实际发生支出
17 | 产出指标 | 成本指标 | 毒品定性检测 | ≤ | 0.6 | 万元 | 4 | 0 | 100% | 4 | 按照交通事故实际发生支出
18 | 产出指标 | 成本指标 | 交通事故照片打印费等 | ≤ | 2.4 | 万元 | 3 | 1.67 | 100% | 3
19 | 产出指标 | 成本指标 | 人体伤情鉴定 | ≤ | 0.54 | 万元 | 3 | 0.19 | 100% | 3
20 | 产出指标 | 成本指标 | 人体血液酒精检测 | ≤ | 0.2 | 万元 | 3 | 0.04 | 100% | 3 | 按照交通事故实际发生支出
21 | 产出指标 | 成本指标 | 事故车辆检验鉴定 | ≤ | 15 | 万元 | 3 | 6.46 | 100% | 3 | 按照交通事故实际发生支出
22 | 效益指标 | 经济效益指标 | 维护当事人合法权益，服务经济社会发展 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 100% | 10
23 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定，减少交通事故的发生 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | 100% | 10
24 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 道路交通事故逐年下降 | 定性 | 高中低 |  | 10 | 高 | 基本达成目标 | 10 | 按照交通事故实际发生支出
25 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驾驶员满意度 | ≥ | 80 | % | 5 | 80 | 100% | 5
26 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 80 | % | 5 | 80 | 100% | 5

## 局机动金
项目绩效运行监控表
项目名称: |  | 54000021T000000006865-局机动金 |  |  | 项目负责人: | 赵龙 |  |  |  | 联系电话: | 0891-6312206
主管部门: |  | 302-公安交通管理局 |  |  | 实施单位: | 302001-公安交通管理局机关 |  |  |  | 单位：元
资金构成 |  | 预算数 |  | 执行数 |  | 权重 | 执行进度 | 得分
资金总额 |  | 430000 |  | 244966.26 |  | 10 | 56.97% | 9.82
其中：财政资金 |  | 430000 |  | 244966.26 |  |  | 56.97%
财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0
单位资金 |  | 0 |  | 0
年度目标: |  | 交管局承担全区道路交通安全发展规划、执勤执法监督、交通安全管理服务、法制宣传教育、秩序管理及车驾等业务指导监督等工作，维护社会稳定，保障道路畅通与安全，切实降低道路交通事故，为社会和谐稳定发展，挽救家庭幸福而努力。进一步提高经费保障水平，弥补相关业务经费，切实抓好道路交管业务开展，提供好后勤保障工作，努力改善各业务部门执法调减，切实抓好已出台相关政策措施的落实，确保每一项政策都能落实到位，为公安交通管理业务提供良好的环境，为西藏的长治久安奠定基础。
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 完成值 | 完成率 | 得分 | 偏差原因分析 | 备注
1 | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备正常使用率 | ≥ | 99 | % | 6 | 99 | 100% | 6
2 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖部门数量 | ≥ | 10 | 个 | 6 | 10 | 100% | 6
3 | 产出指标 | 数量指标 | 应对突发事件类型 | ≥ | 3 | 种 | 7 | 2 | 66.67% | 7
4 | 产出指标 | 数量指标 | 重大道路安全事故妥善处置率 | ≥ | 99 | % | 5 | 99 | 100% | 5
5 | 产出指标 | 质量指标 | 道路安全综治考评达标率 | ≥ | 90 | % | 5 | 90 | 100% | 5
6 | 产出指标 | 质量指标 | 年度重点道路安全管理工作完成率 | ≥ | 90 | % | 6 | 90 | 100% | 6
7 | 产出指标 | 质量指标 | 提高道路的通行率 | ≥ | 80 | % | 5 | 80 | 100% | 5
8 | 产出指标 | 时效指标 | 突发事件应对时效 | ≤ | 24 | 小时 | 5 | 24 | 100% | 5
9 | 产出指标 | 时效指标 | 突发事件资金拨付应对时效 | ≤ | 3 | 天 | 5 | 3 | 100% | 5
10 | 产出指标 | 成本指标 | 财务成本管理情况 | 定性 | 优良中低差 |  | 5 | 优 | 基本达成目标 | 5
11 | 产出指标 | 成本指标 | 机动金拨付限额 | ≤ | 43 | 万元 | 5 | 24.5 | 100% | 5
12 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障道路交通畅通与安全 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 100% | 10
13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全区道路交通管理业务水平有所提高 | 定性 | 优良中低差 |  | 5 | 优 | 基本达成目标 | 5
14 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保每一项政策都能落实到位、用足用好，实现政策效益最大化 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 | 基本达成目标 | 10
15 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对资金保障和工作的满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 90 | 94.74% | 5

## 车辆保险
项目绩效运行监控表
项目名称: |  | 54000022Y000000083322-车辆保险 |  |  | 项目负责人: | 旦增群培 |  |  |  | 联系电话: | 17708913767
主管部门: |  | 302-公安交通管理局 |  |  | 实施单位: | 302001-公安交通管理局机关 |  |  |  | 单位：元
资金构成 |  | 预算数 |  | 执行数 |  | 权重 | 执行进度 | 得分
资金总额 |  | 45641.97 |  | 45000 |  | 10 | 98.59% | 10
其中：财政资金 |  | 45641.97 |  | 45000 |  |  | 98.59%
财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0
单位资金 |  | 0 |  | 0
年度目标: |  | 西藏自治区公安厅公安交通管理局指导全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作的职能部门，主要职责是：研究拟定全区道路交通管理法律法规、规章和规定；组织和指导全区公安机关维护城乡道路交通秩序、预防道路交通事故、开展交通安全宣传教育发放和驾驶人考核证书工作；组织和指导全区特大道路交通事故处理工作；负责全区警用车辆管理工作；指导全区公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责全区交警队伍建设及业务培训工作；承办上级业务部门和厅领导交办的其他事项。长期以来，交管局按照中央政策和相关法律法规开展工作，为维护社会稳定、社会长治久安、预防和减少道路交通事故、保障道路交通畅通有序，为社会经济又好又快跨越式发展做好本职工作。
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 完成值 | 完成率 | 得分 | 偏差原因分析 | 备注
1 | 产出指标 | 数量指标 | 特种专业技术用车 | ＝ | 1 | 辆 | 10 | 1 | 100% | 10 |  | 项目已经执行完成，上年结转641.97元
2 | 产出指标 | 数量指标 | 执法执勤用车 | ＝ | 1 | 辆 | 10 | 1 | 100% | 10
3 | 产出指标 | 数量指标 | 主要领导干部用车 | ＝ | 1 | 辆 | 10 | 1 | 100% | 10
4 | 产出指标 | 成本指标 | 特种专业技术用车 | ≤ | 5000 | 元/年 | 10 | 5000 | 100% | 10
5 | 产出指标 | 成本指标 | 执法执勤用车 | ≤ | 35000 | 元/年 | 10 | 35000 | 100% | 10
6 | 产出指标 | 成本指标 | 主要领导干部用车 | ≤ | 5000 | 元/年 | 10 | 5000 | 100% | 10
7 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障民警人身安全 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | 100% | 10
8 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护全区道路持续安全畅通 | ≥ | 99 | % | 10 | 99 | 100% | 10
9 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障民警人身安全 | ≥ | 10 | % | 5 | 10 | 100% | 5
10 | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 维护全区道路持续安全畅通 | ≥ | 99 | % | 5 | 99 | 100% | 5